Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

na prace związane z wykonaniem spoin technologią spawów termitowych w szynach kolejowych znajdujących się na długości linii 250 Gdańsk Główny - Rumia

# Przedmiot Zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie 152 sztuk spawów termitowych w szynach kolejowych typu 49E1 jedną z metod przedstawionych w Instrukcji spawania szyn termitem Id-5.

# Wyjaśnienie pojęć i skrótów użytych w SOPZ:

- Spaw termitowy – złącze szynowe powstałe w wyniku reakcji chemicznej proszku spawalniczego i materiału szyny, zgodnie z procedurą opisaną w Id-5

- Instrukcja Id – 5. Instrukcja PKP PLK S.A. w której szczegółowo opisany został proces spawania szyn oraz kryteria odbioru spawów.

- Urządzenia srk – urządzenia systemu sterowania ruchem kolejowym, takie jak napędy zwrotnic rozjazdów, liczniki osi, dławiki torowe i inne.

- Tok Lewy – Lewa szyna toru patrząc w kierunku zgodnym z rosnącą kilometracją linii

- Tok Prawy – Prawa szyna toru patrząc w kierunku zgodnym z rosnącą kilometracją linii

# Wymagania formalne Zamawiającego

Zamawiający wymaga aby wszystkie prace związane z wykonaniem spawów termitowych były zgodne z :

- Instrukcją spawania szyn termitem Id-5 (D-7)

- Warunkami technicznymi utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych SKM d-1 (D-1)

- Wymagania Zamawiającego związane z zadaniem wykonania spawów termitowych

W ramach zadania w miejscach i terminie zgodnie z punktami 5 i 6 niniejszego opracowania Wykonawca jest zobowiązany do:

- Wykonania spoin termitowych w szynach kolejowych typu 49E1 jedną z metod przedstawionych w Instrukcji spawania szyn termitem Id-5.

- Wykonane złącza powinny spełniać wymagania stawiane spoinom znajdującym się w torach głównych dla prędkości poniżej 160 km/h.

- W przypadku stwierdzenia potrzeby i po uprzednim poinformowaniu PKP SKM, demontażu a następnie ponownego montażu urządzeń przytorowych innych niż urządzenia srk

- Prowadzenie prac podczas nocnych zamknięć torowych, udzielanych operatywnie z uwzględnieniem potrzeb realizacji założonej pracy przewozowej na wniosek Wykonawcy.

- Realizacji co najmniej 2 spawów na jedną grupę roboczą podczas przydzielonego zamknięcia nocnego

- Pokrycia kosztów transportu i nadzoru nad spawaczami

Zamawiający zobowiązuje się do:

- Nieodpłatnego udzielenia nocnych zamknięć torowych (trwających od 4 do 5,5 godziny w zależności od szlaku) na potrzeby prowadzenia robót

- Zapewnienia zamknięcia toru i komisji odbiorowej na swój koszt

- W przypadku potrzeby - demontażu i montażu urządzeń związanych z srk

- Lokalizacje przewidzianych spawów

Lokalizacje w których zaplanowano wykonanie spoin termitowych zamieszczono w tabelach poniżej:

Tablica 1. Lokalizacje spawów w torze nr 501 – część 1.

| Tor nr 501 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Kilometracja | Tok | L.P. | Kilometracja | Tok | L.P. | Kilometracja | Tok |
| 1 | 1,080 | P | 15 | 5,970 | L | 29 | 17,700 | L |
| 2 | 1,110 | P | 16 | 8,240 | L | 30 | 17,730 | L |
| 3 | 1,140 | P | 17 | 8,270 | L | 31 | 17,760 | L |
| 4 | 1,170 | P | 18 | 8,300 | L | 32 | 18,330 | L |
| 5 | 5,680 | L | 19 | 8,330 | L | 33 | 18,360 | L |
| 6 | 5,710 | L | 20 | 8,360 | L | 34 | 18,390 | L |
| 7 | 5,740 | L | 21 | 8,390 | L | 35 | 18,410 | L |
| 8 | 5,770 | L | 22 | 8,410 | L | 36 | 18,440 | L |
| 9 | 5,800 | L | 23 | 13,190 | L | 37 | 18,470 | L |
| 10 | 5,830 | L | 24 | 13,210 | L | 38 | 18,500 | L |
| 11 | 5,860 | L | 25 | 13,240 | L | 39 | 18,530 | L |
| 12 | 5,890 | L | 26 | 13,270 | L | 40 | 18,560 | L |
| 13 | 5,910 | L | 27 | 13,300 | L | 41 | 21,020 | L |
| 14 | 5,940 | L | 28 | 17,670 | L | 42 | 21,050 | L |

Tablica 2. Lokalizacje spawów w torze nr 501 – część 2.

| Tor nr 501 – c.d. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Kilometracja | Tok | L.P. | Kilometracja | Tok | L.P. | Kilometracja | Tok |
| 43 | 21,080 | L | 57 | 27,370 | P | 71 | 29,740 | L |
| 44 | 24,910 | P | 58 | 27,400 | P | 72 | 29,770 | L |
| 45 | 24,930 | P | 59 | 27,900 | P | 73 | 29,800 | L |
| 46 | 24,960 | P | 60 | 27,930 | P | 74 | 29,830 | L |
| 47 | 24,990 | P | 61 | 27,960 | P | 75 | 29,860 | L |
| 48 | 25,020 | P | 62 | 27,990 | P | 76 | 29,890 | L |
| 49 | 25,050 | P | 63 | 28,020 | P | 77 | 29,920 | L |
| 50 | 25,080 | P | 64 | 28,050 | P | 78 | 29,950 | L |
| 51 | 25,110 | P | 65 | 28,080 | P | 79 | 29,980 | L |
| 52 | 25,140 | P | 66 | 28,110 | P | 80 | 30,000 | L |
| 53 | 27,250 | P | 67 | 29,620 | L | 81 | 30,030 | L |
| 54 | 27,280 | P | 68 | 29,650 | L | 82 | 30,060 | L |
| 55 | 27,310 | P | 69 | 29,680 | L |  |  |  |
| 56 | 27,340 | P | 70 | 29,710 | L |  |  |  |

Tor 501 razem: 82 sztuki

Tablica 3. Lokalizacje spawów w torze nr 502.

| Tor nr 502 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Kilometracja | Tok | L.P. | Kilometracja | Tok | L.P. | Kilometracja | Tok |
| 1 | 5,670 | L | 15 | 7,330 | P | 29 | 12,290 | P |
| 2 | 5,700 | L | 16 | 7,540 | L | 30 | 12,310 | P |
| 3 | 5,730 | L | 17 | 7,570 | L | 31 | 12,330 | P |
| 4 | 5,760 | L | 18 | 7,600 | L | 32 | 12,360 | P |
| 5 | 5,790 | L | 19 | 7,630 | L | 33 | 12,843 | L |
| 6 | 5,820 | L | 20 | 7,660 | L | 34 | 12,857 | L |
| 7 | 5,850 | L | 21 | 7,690 | L | 35 | 13,330 | L |
| 8 | 5,880 | L | 22 | 7,720 | L | 36 | 13,360 | L |
| 9 | 7,140 | L | 23 | 7,750 | L | 37 | 13,390 | L |
| 10 | 7,170 | L | 24 | 7,780 | L | 38 | 13,410 | L |
| 11 | 7,190 | L | 25 | 12,170 | P |  |  |  |
| 12 | 7,240 | P | 26 | 12,200 | P |  |  |  |
| 13 | 7,270 | P | 27 | 12,230 | P |  |  |  |
| 14 | 7,300 | P | 28 | 12,260 | P |  |  |  |

Tor 502 razem: 38 sztuk

Tablica 4. Lokalizacje spawów na stacjach - rozjazdy

| L.P. | Stacja | Rozjazdy | Sztuk łącznie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gdańsk Oliwa | Rz 51, Rz 52, Rz 53, Rz 54 | 12 |
| 2 | Gdynia Orłowo | Rz 51, Rz 54 | 20 |

Rozjazdy razem: 32 sztuki

Łącznie liczba spawów na linii 250 przewidziana w zamówieniu: 152 sztuki

# Termin wykonania zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany wykonać opisane zadanie do dnia 30 września 2016 r.