## Arkusz1
Zestawienie badań diagnostycznych nawierzchni kolejowej, podtorza kolejowego i urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii nr 250.
Lp. | Rodzaj prac diagnostycznych | Jednostka obmiaru / lokalizacja | Ilość | Jednostka | Częstotliwość wykonania badań
3.1. Diagnostyka nawierzchni
1 | Komisyjne badanie techniczne | 1 rozjazd zwyczajny | 60 | szt. | 2 razy / rok
|  | 1 rozjazd krzyżowy podwójny | 11 | szt.
|  | 1 skrzyżowanie | 2 | szt.
2 | Pomiar bezpośredni torów | tory gł. dodatkowe | 1.123 | km | 2 razy / rok
|  | tory stacyjne | 2.924 | km
3 | Pomiar i analiza pracy toru bezstykowego | tory gł. zas. 501, 502 | 61.257 | km | 1 raz / rok
4 | Badania techniczne podtorza ( w tym przejazdy ) | tory gł. zas. 501, 502 | 61.257 | km | 2 raz / rok
|  | tory gł. dodatkowe | 1.123 | km
|  | tory stacyjne | 2.924 | km
3.2. Diagnostyka urządzeń srk
1 | Badania urządzeń SBL | SBL - E ( Gdańsk Główny - Gdynia Główna ) | 52 | odstępy | 2 razy / rok
2 |  | SBL - Ea ( Gdynia Główna - Gdynia Chylonia ) | 16 | odstępów
3 |  | SBL - Eac ( Gdynia Chylonia - Rumia )
4 | Badanie urządzeń VES | Wejherowo | 1 | posterunek | 2 razy / rok

## SRK
Harmonogram badań diagnostycznych urządzeń sterowania ruchem kolejowym linii nr 250.
I. Blokada jednokierunkowa typu E
Odcinek |  | Tor | Odstępy | Termin wykonania
Gdańsk Główny | Gdańsk Oliwa | 501 | 7,13,17,23,27,33,55 | Październik 2014 r.
|  | 502 | 14, 18, 24, 28, 36, 60. | Październik 2014 r.
Gdańsk Oliwa | Sopot | 501 | 63,67,79,83,89,95,101. | Październik 2014 r.
|  | 502 | 66,72,84,90,96,102,108. | Październik 2014 r.
Sopot | Gdynia Orłowo | 501 | 121,125,131,135,141,149,153. | Październik 2014 r.
|  | 502 | 126,134,138,144,152,156. | Październik 2014 r.
Gdynia Orłowo | Gdynia Główna | 501 | 167,171,177,183,189. | Październik 2014 r.
|  | 502 | 168,174,178,182,188,192,198. | Październik 2014 r.
II. Blokada dwukierunkowa typu Ea
Odcinek |  | Tor | Odstępy | Termin wykonania
Gdynia Główna | Gdynia Chylonia | 501 | 235,239,243. | Październik 2014 r.
|  | 502 | 234,240,244. | Październik 2014 r.
III. Blokada dwukierunkowa typu Eac
Odcinek |  | Tor | Odstępy | Termin wykonania
Gdynia Cisowa | Rumia | 501 | 283,287,295,299,307. | Październik 2014 r.
|  | 502 | 284,288,294,298,306. | Październik 2014 r.
IV. Urządzenia stacyjne typu VES
Obiekt |  | Termin wykonania
Stacja Wejherowo (nast. Wh) - rejon PC |  | Sierpień 2014 r.

## harmonogram
Harmonogram badań diagnostycznych nawierzchni kolejowej i podtorza linii nr 250.
Stacja | Tory |  | Rozjazdy |  |  | Data badania
| Nrdł.[m] | Σdł.[km] | Nrilość jednostek | Σrozj. | Σjedn. | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII
Gdańsk Gł. - Rumia | 501, 502 | 61.257 | - | - | - |  |  |  |  | BS |  |  |  | BP
Gdańsk Główny | 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 | 2.212 | 301, 321, 351, 361, 40/412, 421, 433, 483, 503, 523, 551, St11 | 13 | 21 | [8 empty] | 12BR | 11PT+BP
Gdańsk Wrzeszcz | - | - | 511, 521, 531, 541, 1011, 1021, 1033, 1043 | 8 | 12 | [8 empty] | 5BR
Gdańsk Oliwa | - | - | 511, 521, 531, 541, 2011 | 5 | 5 | [8 empty] | 9BR
Sopot | 13 | 0.384 | 361, 371, 381, 401, 511, 521, 531, 541, 411 | 9 | 9 | [8 empty] | 5BR | 4PT+BP
Gdynia Orłowo | - | - | 511, 521, 531, 541 | 4 | 4 | [8 empty] | 2BR
Gdynia Główna | 51, 53, 55 | 0.439 | 953 | [10 empty] | 2BR | 31PT+BP
|  |  | 311, 323, 333, 341, 351, 361, 983, 99,3, 11, 21, 31, | 12 | 22
Gdynia Chylonia | 21, 22, 39, 51, 503 | 1.012 | 221, 231, 253, 261, 421, St1, 11, 21, 51, 81, 111, 131 | 20 | 24 | [9 empty] | 15BR | 8PT+BP
211, 241, 313, 321, 331, 341, 391, 411
Gdynia Cisowa | - | - | 1013, 1021 | 2 | 4 | [9 empty] | 16BR
| Suma długości torów: | 65.304 | Suma ilości i jedn. rozj.: | 73 | 101
Uwagi:
1. Ilości jednostek technicznych
2. PT - pomiar toru.
3. BT - badanie techniczne toru.
4. BR - badanie komisyjne rozjazdów
5. BS - badanie toru bezstykowego
5. BP - badanie techniczne podtorza