Pytanie nr 1. W jakich godzinach, w jakim okresie i które tory przewiduje Zamawiający do wyłączenia z ruchu pasażerskiego na czas prowadzenia budowy?

Odpowiedź: Dla przesunięcia przęsła wiaduktu w torze 501 Zamawiający udzieli 17 dniowego zamknięcia ciągłego (w cyklu piątek godz. 22.00 – poniedziałek godz. 4.00 rano), w tym czasie powinny być wykonane między innymi następujące prace

  - Przesunięcie przęsła w torze 501

  - Budowa nowego toru 501

  - Budowa nowej sieci trakcyjnej

  - Budowa nowej krawędzi peronu w torze 501

Dla budowy krawędzi peronowej przy torze nr 502 oraz w razie potrzeby na dokończenie prac przy budowie krawędzi peronowej przy torze nr 501, Zamawiający udzieli niezbędną ilość zamknięć weekendowych (w cyklu piątek godz. 22.00 – poniedziałek godz. 4.00 rano).

Zamawiający dopuszcza równoczesne zamknięcia torów 501 i 502 jedynie w godzinach nocnych w przerwie ruchu pociągów SKM.

Zamawiający nie przewiduje obciążenia kosztami związanymi z zamknięciami, regulaminem  ruchu pociągów oraz komunikacją zastępczą związaną ze zmianą rozkładu jazdy pociągów. Koszty związane z ewentualną komunikacją zastępczą związaną z zamknięciem przejazdu pod przesuwanym przęsłem są po stronie Wykonawcy.

Dla budowy wiaty przewidywane są zamknięcia weekendowe od piątku godz. 22.00 do poniedziałku godz. 4.00 rano. Harmonogram zamknięć Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy. Dodatkowo, Zamawiający przewiduje na czas realizacji robót, udostępnienie Wykonawcy jednego toru odstawczego w Gdyni Głównej (podczas zamknięć weekendowych) oraz toru nr 164 na Stacji Gdynia Cisowa Postojowa, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 2. Kto poniesie koszty wyłączenia ruchu, napięcia w sieci, zabezpieczenia przejazdu transportu kolejowego?

Odpowiedź: Koszty wyłączenia torów ponosi Zamawiający, koszty wyłączenia napięcia Wykonawca, koszty transportu kolejowego Wykonawca.

Pytanie nr 3. Stosownie do pkt. 8.2.6. Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót stanowiących załącznik do SIWZ. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy ująć w kosztorysie ofertowym i ofercie pominięte w przedmiarze części architektonicznej szalowanie wykopów o głębokości 1,5 m i ich zabezpieczenie barierami dla wykonania stóp fundamentowych słupów wiaty.

Odpowiedź: Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi normami. Wszystkie zabezpieczenia w tym wykopów, oznakowania itp. należą do Wykonawcy. Koszt ww. robót należy ująć w pozycji dotyczącej wykopu.

Pytanie nr 4. W przedmiarze robót części architektonicznej w poz. 30 przyjęto wykonanie wykopów liniowych pod dziewięć fundamentów (12-3) tj. 175,50 m3, a z dokumentacji z rys. K/6 (stopa fundamentowa SF-1) i rys. K/7 (stopa fundamentowa SF-2) wynika, że należy wykonać trzynaście stóp fundamentowych, a więc należałoby przyjąć w pozycji 30 przedmiaru 244,5 m3 wykopów do wykonania (tj. ((1,3 x 5 x 3) x 12 + (0,7 x 5 x 3) = 234 m3 + 10,5 m3 = 244,50 m3)

Jaką ilość wykopów do wykonania przyjąć do oferty i ująć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Należy przyjąć 244,50 m3.

Pytanie nr 5. W przedmiarze robót części architektonicznej w poz. 31 i 32 przyjęto zasypywanie i zagęszczenie wykopów w ilości 147,70 m3. Naszym zdaniem winno być 233,11 m3 [tj. 61,60 + 244,5 + 16,41 (poz. 29) – (8,40 + 81)]. Jaką ilość przyjąć do oferty i kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Należy przyjąć 233,11 m3.

Pytanie nr 6. W pozycji 33, 34 i 35 przedmiaru robót części architektonicznej przyjęto wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu z wykopów w ilości 35,90 m3. Naszym zdaniem powinno być:

- podkłady betonowe gr. 0,1 m – 8,4 m3 – poz. 38

- stopy fundamentowe – 81 m3 – poz. 39

- konstrukcje betonowe starych fundamentów – 16,41 m3 – poz. 29

Razem 105,81 m3.

Jaką ilość przyjąć do oferty i kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Należy wywieźć i zutylizować cały materiał powstały z rozbiórki.

Pytanie nr 7. W pozycji 36 i 37 przedmiaru robót części architektonicznej przyjęto wywiezienie złomu w ilości 7,75 t a z pozycji 24 i 26 przedmiaru (demontaże) wynika, że powinno być 13,75 t (7,75 + 6) złomu do wywiezienia. Jaką ilość przyjąć do oferty i kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Należy wywieźć cały materiał powstały z rozbiórki.

Pytanie nr 8. W przedmiarze robót części architektonicznej pominięto wykonanie cokołów dla 30 słupów konstrukcji wiaty (rys. K/3, K/4, K/5). Czy wykonanie tych cokołów ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Tak, należy ująć wykonanie cokołów dla 30 słupów konstrukcji wiaty.

Pytanie nr 9. W przedmiarze robót części architektonicznej pominięto wywóz i utylizację elementów starej wiaty przewidzianej do rozbiórki (poz. 18-22 przedmiaru – papa, rury, deski, belki, itp.) w ilości około  1 586 m2.  Czy wywóz i utylizację tych elementów ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Tak, należy ująć.

Pytanie nr 10. W przedmiarze robót części architektonicznej pominięto wykonanie i montaż łączników wiaty – rys. K/17. Czy wykonanie i montaż tych łączników ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Należy przyjąć całkowity ciężar konstrukcji stalowej wg zestawień stali. Całkowity ciężar wynosi 35100,68 kg.

Pytanie nr 11.  Dla wykonania szybu windy w przedmiarach części architektonicznej pominięto montaż i demontaż zewnętrznych i wewnętrznych rusztowań  dla montażu szalunku i zbrojenia szybu. Przedmiar pomija również wykonanie barier sztywnych dla zabezpieczenia głębokich wykopów pod szyb windy. Czy te prace należy ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. Te prace należy ująć w kosztorysie ofertowym w pozycji dotyczącej wykonania szybu windy.

Pytanie nr 12. Przy wykonywaniu szybu windy tej samej konstrukcji dla peronów SKM w Gdyni Głównej, Sopocie i Gdańsku Oliwie w trakcie wykopów natrafiono na głębokości od 0,6 m do 6 m na ściany oporowe żelbetowe. Niezbędna okazała się rozbiórka betonu i zastosowanie szalunków stalowych traconych oraz szalunków stalowych specjalnych. Czy w ofercie należy przewidzieć wykonanie szybu windy w technologii zastosowanej dla peronu w Oliwie i Gdyni?

Odpowiedź: Należy przyjąć taką technologię, która umożliwi wykonanie prac.