Pytanie nr 1. Prosimy o podanie koloru płyt peronowych lub potwierdzenie czy płyty peronowe mają być w kolorze piaskowym z żółtym pasem bezpieczeństwa.

Odpowiedź: Płyty peronowe bez wybarwienia (kolor standardowy), pas bezpieczeństwa w kolorze białym. Przed płytami peronowymi oraz schodami należy ułożyć płytki z wypustkami (guzami) w kolorze żółtym.

Pytanie nr 2. W nawiązaniu do §25 pkt.2 Umowy prosimy o sprecyzowanie pojęcia „niekorzystne warunki atmosferyczne”

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.

Pytanie nr 3. W związku z koniecznością przemieszczenia przęsła pod torem nr 501 zachodzi konieczność zamknięcia dla ruchu torów nr 501 i 502. Prosimy o podanie w jakich zamknięciach torowych Zamawiający przewiduje wykonanie w/w robót.

Odpowiedź: Dla przesunięcia przęsła wiaduktu w torze 501 Zamawiający udzieli 17 dniowego zamknięcia ciągłego (w cyklu piątek godz. 22.00 – poniedziałek godz. 4.00 rano), w tym czasie powinny być wykonane między innymi następujące prace

  - Przesunięcie przęsła w torze 501

  - Budowa nowego toru 501

  - Budowa nowej sieci trakcyjnej

  - Budowa nowej krawędzi peronu w torze 501

Dla budowy krawędzi peronowej przy torze nr 502 oraz w razie potrzeby na dokończenie prac przy budowie krawędzi peronowej przy torze nr 501, Zamawiający udzieli niezbędną ilość zamknięć weekendowych (w cyklu piątek godz. 22.00 – poniedziałek godz. 4.00 rano).

Zamawiający dopuszcza równoczesne zamknięcia torów 501 i 502 jedynie w godzinach nocnych w przerwie ruchu pociągów SKM.

Pytanie nr 4. Czy Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy kosztami zamknięć i regulaminów ruchu pociągów, jeżeli tak, to prosimy o podanie przewidywanych kosztów wraz z kosztami ewentualnej komunikacji zastępczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje obciążenia kosztami związanymi z zamknięciami, regulaminem  ruchu pociągów oraz komunikacją zastępczą związaną ze zmianą rozkładu jazdy pociągów. Koszty związane z ewentualną komunikacją zastępczą związaną z zamknięciem przejazdu pod przesuwanym przęsłem są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5. Jakie rodzaje zamknięć torowych przewiduje Zamawiający dla przebudowy krawędzi peronowych oraz budowy wiaty na peronie.

Odpowiedź: Dla krawędzi peronowych – jak w odpowiedzi na pytanie nr 3, dla budowy wiaty przewidywane są zamknięcia weekendowe od piątku godz. 22.00 do poniedziałku godz. 4.00 rano. Harmonogram zamknięć Wykonawca przedstawi w terminie 7 dni po przekazaniu placu budowy.

Pytanie nr 6. Czy Zamawiający potwierdza, że na dzień przekazania placu budowy Wykonawca ma przekazać uzgodnienie z Urzędem Miasta Gdyni w sprawie prowadzenia prac.

Odpowiedź: Wykonawca przekaże uzgodnienie z Urzędem Miasta Gdyni na 14 dni przed przystąpieniem do przemieszczenia przęsła. Wykonawca w tym samym terminie przekaże do uzgodnienia projekt prac związanych z przemieszczeniem przęsła na nowe miejsce.

Pytanie nr 7. W związku z krótkim czasem na przygotowanie oferty oraz trudnościami z uzyskaniem ofert od podwykonawców prosimy o przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź: Zamawiający przesunie termin złożenia ofert do dnia 30.11.2010. do godziny godzina 10,00

Pytanie nr 8. Czy Zamawiający dla realizacji robót objętych ww. zadaniem zapewni nieodpłatnie:

- opracowanie i wdrożenie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w trakcie trwania robót

- zamknięcia torów dla ruchu pociągów z wyłączeniem i załączeniem napięcia w sieci trakcyjnej

- ewentualną regulację (sprawdzenie) sieci trakcyjnej po robotach

- demontaż na czas robót i odtworzenie po robotach sieci powrotnej prądu trakcyjnego

- udostępnienie infrastruktury dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania (min. przejazdy technologiczne, tory odstawcze dla maszyn itp.)

Odpowiedź: Zamawiający zapewni nieodpłatnie opracowanie i wdrożenie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w trakcie trwania robót oraz zamknięcia torów dla ruchu pociągów,  wyłączenie i załączenie napięcia w sieci trakcyjnej po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zapewni regulacji (sprawdzenia) sieci trakcyjnej po robotach,

demontażu  na czas robót i odtworzenia po robotach sieci powrotnej prądu trakcyjnego oraz

nie zapewni infrastruktury dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania (min. przejazdy technologiczne, tory odstawcze dla maszyn itp.).

Pytanie nr 9. Prosimy o informację o planowanych zamknięciach torów w jakich realizowane będą roboty, w szczególności czy będą to zamknięcia tzw. „weekendowe” od piątku do niedzieli czy też możliwe jest uzyskanie zamknięć w dniach roboczych? Zdaniem Wykonawcy wykonanie robót związanych z projektowanym przesunięciem osi toru nr 501 o ok. 4,00 m nie jest możliwe w ciągu zamknięcia weekendowego, a niezbędna ilość ciągłego dobowego zamknięcia toru nr 501 wynosi ok. 10 dni. Prosimy o informację jakie koszty będzie musiał ponieść Wykonawca (i uwzględnić w ofercie) w związku z ww. zamknięciem dobowym 10-dniowym toru nr 501.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono przy pytaniach nr 3,4, 5.

Pytanie nr 10. Prosimy o ostateczne i jednoznaczne określenie wymagań dotyczących koloru i rodzaju kostki na nawierzchnię peronu. W projekcie (w części opisowej i rysunkowej) występują sprzeczne informacje. Prosimy również o informację, czy ww. kostka ma być impregnowana?

Odpowiedź: Korpus peronu płytki chodnikowe 20x20 cm w kolorze piaskowym, impregnowane, z wykończeniem szlachetnym (posypka naturalna/szlachetna).. Dodatkowo należy rejony studzienek i słupów obrobić kostką granitową o min. gr. 6 cm.

Pytanie nr 11. W opisie do projektu założono, że przed rozpoczęciem budowy ścianek peronowych konieczne będzie dodatkowo wyregulowanie torów nr 501 i 502 w planie i profilu, natomiast w przedmiarze robót takiej pozycji nie uwzględniono. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót lub sprecyzowanie w której pozycji należy ująć koszt ww. robót.

Odpowiedź: Przy zamknięciu 17 dniowym istnieje możliwość wymiany krawędzi wraz z regulacją toru nr 501, przy zamknięciach weekendowych realizowane będą: regulacja toru nr 502, oraz w razie potrzeby dokończenie prac przy budowie krawędzi peronowej przy torze nr 501. Koszt regulacji torów w planie i profilu należy ująć w pozycji dotyczącej wymiany torów.

Pytanie nr 12. W jakich godzinach, w jakim okresie i które tory przewiduje Zamawiający do wyłączenia z ruchu pasażerskiego na czas prowadzenia budowy?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono przy pytaniach nr 3,4, 5. Dodatkowo, Zamawiający przewiduje na czas realizacji robót, udostępnienie Wykonawcy jednego toru odstawczego w Gdyni Głównej (podczas zamknięć weekendowych) oraz toru nr 164 na Stacji Gdynia Cisowa Postojowa, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Pytanie nr 13. Kto poniesie koszty wyłączenia ruchu, napięcia w sieci, zabezpieczenia przejazdu transportu kolejowego?

Odpowiedź: Koszty wyłączenia torów ponosi Zamawiający, koszty wyłączenia napięcia Wykonawca, koszty transportu kolejowego Wykonawca.

Pytanie nr 14. Stosownie do pkt. 8.2.6. Instrukcji dla Wykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie przedmiaru robót stanowiących załącznik do SIWZ. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie czy ująć w kosztorysie ofertowym i ofercie pominięte w przedmiarze części architektonicznej szalowanie wykopów o głębokości 1,5 m i ich zabezpieczenie barierami dla wykonania stóp fundamentowych słupów wiaty.

Odpowiedź: Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i obowiązującymi normami. Wszystkie zabezpieczenia w tym wykopów, oznakowania itp. należą do Wykonawcy. Koszt ww. robót należy ująć w pozycji dotyczącej wykopu.

Pytanie nr 15. W przedmiarze robót części architektonicznej w poz. 30 przyjęto wykonanie wykopów liniowych pod dziewięć fundamentów (12-3) tj. 175,50 m3, a z dokumentacji z rys. K/6 (stopa fundamentowa SF-1) i rys. K/7 (stopa fundamentowa SF-2) wynika, że należy wykonać trzynaście stóp fundamentowych, a więc należałoby przyjąć w pozycji 30 przedmiaru 244,5 m3 wykopów do wykonania (tj. ((1,3 x 5 x 3) x 12 + (0,7 x 5 x 3) = 234 m3 + 10,5 m3 = 244,50 m3)

Jaką ilość wykopów do wykonania przyjąć do oferty i ująć w kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Należy przyjąć 244,50 m3.

Pytanie nr 16. W przedmiarze robót części architektonicznej w poz. 31 i 32 przyjęto zasypywanie i zagęszczenie wykopów w ilości 147,70 m3. Naszym zdaniem winno być 233,11 m3 [tj. 61,60 + 244,5 + 16,41 (poz. 29) – (8,40 + 81)]. Jaką ilość przyjąć do oferty i kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Należy przyjąć 233,11 m3.

Pytanie nr 17. W pozycji 33, 34 i 35 przedmiaru robót części architektonicznej przyjęto wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu z wykopów w ilości 35,90 m3. Naszym zdaniem powinno być:

- podkłady betonowe gr. 0,1 m – 8,4 m3 – poz. 38

- stopy fundamentowe – 81 m3 – poz. 39

- konstrukcje betonowe starych fundamentów – 16,41 m3 – poz. 29

Razem 105,81 m3.

Jaką ilość przyjąć do oferty i kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Należy wywieźć i zutylizować cały materiał powstały z rozbiórki.

Pytanie nr 18. W pozycji 36 i 37 przedmiaru robót części architektonicznej przyjęto wywiezienie złomu w ilości 7,75 t a z pozycji 24 i 26 przedmiaru (demontaże) wynika, że powinno być 13,75 t (7,75 + 6) złomu do wywiezienia. Jaką ilość przyjąć do oferty i kosztorysu ofertowego?

Odpowiedź: Należy wywieźć cały materiał powstały z rozbiórki.

Pytanie nr 19. W przedmiarze robót części architektonicznej pominięto wykonanie cokołów dla 30 słupów konstrukcji wiaty (rys. K/3, K/4, K/5). Czy wykonanie tych cokołów ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Tak, należy ująć wykonanie cokołów dla 30 słupów konstrukcji wiaty.

Pytanie nr 20.. W przedmiarze robót części architektonicznej pominięto wywóz i utylizację elementów starej wiaty przewidzianej do rozbiórki (poz. 18-22 przedmiaru – papa, rury, deski, belki, itp.) w ilości około  1 586 m2.  Czy wywóz i utylizację tych elementów ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Tak, należy ująć.

Pytanie nr 21. W przedmiarze robót części architektonicznej pominięto wykonanie i montaż łączników wiaty – rys. K/17. Czy wykonanie i montaż tych łączników ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Należy przyjąć całkowity ciężar konstrukcji stalowej wg zestawień stali. Całkowity ciężar wynosi 35100,68 kg.

Pytanie nr 22.  Dla wykonania szybu windy w przedmiarach części architektonicznej pominięto montaż i demontaż zewnętrznych i wewnętrznych rusztowań  dla montażu szalunku i zbrojenia szybu. Przedmiar pomija również wykonanie barier sztywnych dla zabezpieczenia głębokich wykopów pod szyb windy. Czy te prace należy ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym?

Odpowiedź: Prace należy wykonać zgodnie z przepisami BHP. Te prace należy ująć w kosztorysie ofertowym w pozycji dotyczącej wykonania szybu windy.

Pytanie nr 23. Przy wykonywaniu szybu windy tej samej konstrukcji dla peronów SKM w Gdyni Głównej, Sopocie i Gdańsku Oliwie w trakcie wykopów natrafiono na głębokości od 0,6 m do 6 m na ściany oporowe żelbetowe. Niezbędna okazała się rozbiórka betonu i zastosowanie szalunków stalowych traconych oraz szalunków stalowych specjalnych. Czy w ofercie należy przewidzieć wykonanie szybu windy w technologii zastosowanej dla peronu w Oliwie i Gdyni?

Odpowiedź: Należy przyjąć taką technologię, która umożliwi wykonanie prac.