dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz - znak: SKMMS–ZP/N/08/12

- Dotyczy wymiany rozjazdów.

W punkcie nr 23 opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający określa, że należy wykonać  „Modernizację układu torowego bez wymiany rozjazdów”. Natomiast w projekcie ujęta jest rozbiórka i zabudowa nowych rozjazdów. Z kolei w przedmiarze branży torowej znajduje się pozycja dotycząca zrywania rozjazdów (poz. 66), lecz brak pozycji zawierających budowę nowych rozjazdów. Ponadto w przedmiarze branży srk pozycje 1, 2, 8 i 9 dotyczą bezpośrednio robót związanych z wymianą rozjazdów.

Prosimy o wyjaśnienie wszystkich rozbieżności oraz ujednolicenie przedmiarów i projektów z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zakres prac torowych obejmuje  wymianę nawierzchni

W torze 501 od końca rozjazdu nr 53 do końca rozjazdu nr  101

W torze 502 od początku rozjazdu nr 54 do początku rozjazdu nr  102

- Czy w związku z tym, że wymiana rozjazdów nie ma wchodzić w zakres wykonywanych robót nastąpi zmiana granicy robót torowych? Jeśli tak to prosimy o modyfikację przedmiaru robót torowych w zakresie podanych ilości, które ulegną zmianie (dotyczy działów  2.1., 2.2., 2.3, 2.4. i 2.6.).

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź 1

- Przedmiar branża torowa – poz. 51. W opisie pozycji napisano „Założono po 7 zamknięć weekendowych w każdym torze”, natomiast w kolumnie ilość wskazano „4”. Zadaniem wykonawcy ilość zamknięć torowych powinna wynosić „14” – prosimy o wyjaśnienie nieścisłości

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli jednego zamknięcia maksymalnie do 60 dni dla każdego z torów dla wykonania prac ujętych w pkt 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udzieli również zamknięć weekendowych dla toru 501 maksymalnie 6. Możliwe jest również udzielenie zamknięć nocnych wg potrzeb.

- W opisie przedmiotu zamówienia pkt 28 wskazano prace jakie powinny być wykonane do 30.11.2012r. Zważywszy na fakt, że termin składania ofert wyznaczono na 10.07.2012r., to po dodaniu do tego terminu 60 dni związania z ofertą oraz czasu potrzebnego na podpisanie umowy rozpoczęcie robót nastąpi pod koniec września 2012r. Z powyższego stwierdzenia wynika, że na wykonanie zasadniczej części robót wykonawcy pozostają 2 miesiące, przy czym zgodnie z zapisami SIWZ, ma na realizację całego zadania 12 miesięcy. Prosimy o rezygnację z zapisów punktu 28 OPZ lub jego modyfikację wydłużającą czas na realizację robót w nim wskazanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie rezygnuje z zapisów OPZ.

- W załączonej dokumentacji projektowej brak rysunku, na którym znajduje się profil dna drenażu francuskiego – prosimy o uzupełnienie na profilu podłużnym torów lub jako osobny rysunek.  
Odpowiedź:
Drenaż francuski  należy wykonać  na gł. 1,5m od główki szyny  z pochyleniem jak tory.
Plan i profil drenażu przedstawiony jest na planie sytuacyjnym układu torowego.

- W opisie technicznym do PW „Przebudowa układu torowego i peronu” brak informacji dotyczącej zastosowania przechyłki. Na rysunku nr 2 „Profil podłużny torów” określono wartość przechyłki toru w łukach o wartości h= 0. Zdaniem wykonawcy zasadne jest zastosowanie przechyłek dla torów ułożonych w łukach o promieniach rzędu 1 100 – 1 850m. Prosimy o potwierdzenie, że na modernizowanych łukach nie ma być przechyłki.
Odpowiedź:
Tory należy układać bez przechyłki.

- W związku z rozliczeniem ryczałtowym, prosimy o informację czy zamieszczone przez Państwa przedmiary robót (wzory kosztorysów ofertowych) są podstawą obliczania ceny, czy są tylko środkiem pomocniczym dla Wykonawców, a podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa?

Odpowiedź:

Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary są jedynie środkiem pomocniczym przy sporządzaniu oferty, podstawą jest projekt budowlany i wykonawczy.

- Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości zawartej w opisie technicznym PW „Przebudowa układu torowego i peronu” na stronie 9 Przytwierdzenia szyny. W pierwszym akapicie wskazano, że ma zostać zastosowana przekładka poliuretanowa (np. PKW49), natomiast w akapicie trzecim, że pomiędzy szyną a podkładem umieszczona jest przekładka wibroakustyczna. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki rodzaj przekładki ma zostać zastosowany.
Odpowiedź: 
Zakłada się stosowanie przekładek  poliuretanowych  np. PKW49 lub PKW49A.

- Zamawiający zakłada po 7 weekendowych zamknięć torowych na wykonanie ścianek peronowych. W związku z koniecznością znacznego podniesienia niwelety toru (do 38cm) oraz wbudowania warstwy ochronnej z klińca, których wykonanie wymaga dłuższych, ciągłych zamknięć torowych Wykonawca stwierdza, że niemożliwym jest wykonanie w/w robót w zamknięciach weekendowych i wnioskuje, aby Zamawiający wprowadził dodatkowo zamknięcia torowe całodobowe minimum 20- dniowe na każdy z torów. Za zastosowaniem takich zamknięć przemawia również konieczność wykonania izolacji stropu tunelu, która ze względów technologicznych nie jest możliwe do wykonania w zamknięciu weekendowym.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli jednego zamknięcia maksymalnie do 60 dni dla każdego z torów dla wykonania prac ujętych w pkt 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udzieli również zamknięć weekendowych dla toru 501 maksymalnie 6. Możliwe jest również udzielenie zamknięć nocnych wg potrzeb..

- Czy Zamawiający dla realizacji robót objętych ww. zadaniem zapewni nieodpłatnie:

- opracowanie i wdrożenie regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu pociągów w trakcie trwania robót;

- zamknięcia torów dla ruchu pociągów z wyłączeniem i załączeniem napięcia w sieci trakcyjnej;

- udostępnienie infrastruktury dla Wykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania (min. przejazdy technologiczne; tory odstawcze dla maszyn itp.)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie będzie naliczał dodatkowych opłat za udzielenie zamknięcia torowego na linii 250,  natomiast włączenie i wyłączenie trakcji należy zgłosić (i wnieść należną opłatę) do PKP Energetyka SA, EZ Sopot.

Zamawiający nie będzie również obciążał Wykonawcy kosztami opracowania i wdrożenia regulaminu zamknięć torowych.

Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy opłatami za przejazdy tymczasowe, tory odstawcze o ile Wykonawca korzysta z infrastruktury PKP SKM. Jeśli Wykonawca będzie korzystał z infrastruktury innych użytkowników będzie musiał wnieść opłaty zgodnie z cennikami.

- W materiałach przetargowych w załączniku „Opis przedmiotu zamówienia” w pkt-cie 28       - występuje warunek wykonania całości zasadniczych robót konstrukcyjnych w terminie do 30.11.2012. Termin ten nie występuje w treści SIWZ i umowy.

- Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy powyższy termin jest obowiązującym wykonawcę w świetle terminów postępowania przetargowego  i terminu realizacji całości robót w cyklu 12-to miesięcznym?

- Czy niedotrzymanie tego terminu przejściowego skutkować będzie karami umownymi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin podany w pkt 28 OPZ jest obowiązujący. SIWZ i  treść umowy zostaje zmodyfikowana. Niedotrzymanie terminów będzie skutkowało karami umownymi.

- SIWZ w pkt. 8.2.6 wymaga wyceny robót w oparciu o kosztorysy ofertowe załączone przez Zamawiającego do dokumentacji przetargowej a projekt umowy w § 14 pkt. 1 ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Dla zapewnienia porównywalności ofert i uniknięcia konieczności uzgodniania różnic obmiarowych lub luk technologicznych w kosztorysach przetargowych w porównaniu z dokumentacją projektową proponujemy zmianę zapisu umownego na rozliczenie ilościowe robót wg faktycznego stanu wykonania i księgi obmiaru.

Odpowiedź:

Obowiązuje rozliczenie ryczałtowe.

- Dokumentacja projektowa nie zawiera żadnej informacji dotyczącej planowanych zamknięć torowych, wyłączeń napięcia w sieci trakcyjnej, organizacji ruchu pieszego po przystanku. Prosimy o załączenie powyższych wytycznych dla Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli jednego zamknięcia maksymalnie do 60 dni dla każdego z torów dla wykonania prac ujętych w pkt 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udzieli również zamknięć weekendowych dla toru 501 maksymalnie 6. Możliwe jest również udzielenie zamknięć nocnych wg potrzeb.

Zamawiający informuje, że nie będzie naliczał dodatkowych opłat za udzielenie zamknięcia torowego na linii 250,  natomiast włączenie i wyłączenie trakcji należy zgłosić (i wnieść należną opłatę) do PKP Energetyka SA, EZ Sopot.

Zamawiający nie będzie również obciążał Wykonawcy kosztami opracowania i wdrożenia regulaminu zamknięć torowych.

Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy opłatami za przejazdy tymczasowe, tory odstawcze o ile Wykonawca korzysta z infrastruktury PKP SKM. Jeśli Wykonawca będzie korzystał z infrastruktury innych użytkowników będzie musiał wnieść opłaty zgodnie z cennikami.

Zamawiający informuje, że organizacja ruchu pieszego na peronie wraz z organizacją dojścia na peron (przynajmniej jedno wejście musi być czynne) jest po stronie Wykonawcy i musi być ujęte w cenie ryczałtowej.

- Czy wybrany w wyniku postępowania przetargowego wykonawca robót na rzecz SKM obciążony będzie kosztami wynikającymi z Decyzji nr 35/2010 w sprawie wprowadzenia cennika usług wykonywanych przez przedstawicieli SKM na rzecz obcych kontrahentów? Jeśli tak, to gdzie należy ująć powyższe koszty?
Odpowiedź:

Nie będzie obciążony.

- W projekcie umowy w § 5 pkt. 22 podpunkt 7 i § 25 pkt. 2 ujęto wymóg udostępnienia placu budowy dla pracowników Centrum Heveliusz dla prac związanych z budową peronów, przejścia pod torami oraz wydłużenie tunelu.

  - Czy Zamawiający zapewni dla wykonawcy robót w ramach tego przetargu dostęp do placu budowy od strony Centrum Heveliusz dla dowozu materiałów i sprzętu zwłaszcza, że jest to jedyny dostęp do robót?

Odpowiedź

Zamawiający nie dysponuje terenem przeznaczonym na budowę centrum Heveliusz.

  - Czy roboty wymienione w § 5 pkt. 22 punkt 7 stanowiące część projektu Centrum Hevelisz a nie ujęte w dokumentacji SKM nie stanowią komplikacji wykonawczych mający wpływ na postęp robót, terminy realizacji, wystąpienie robót torowych, BHP dla podróżnych itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że prace związane z budową Centrum Hevelius  nie stanowią komplikacji. Na dzień dzisiejszy PKP SKM nie ma informacji kiedy rozpocznie się budowa Centrum Hevelius

- Dotyczy projektu organizacji robót przy remoncie tunelu w km 4,074 a w szczególności budowy odcinka nowego muru oporowego. Przy realizacji tego wycinka robót występuje kolizja wymagająca całodobowego zamknięcia toru 502 przez okres min. 2 – 3 tygodni + okres na wiązanie betonu. W/w projekt tego nie uwzględnia.

  - Czy Zamawiający przewiduje tak długi okres wyłączenia toru z eksploatacji zwłaszcza, że roboty te muszą wyprzedzać roboty liniowe torowe?

Odpowiedź:

Zamawiający udzieli jednego zamknięcia maksymalnie do 60 dni dla każdego z torów dla wykonania prac ujętych w pkt 28 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udzieli również zamknięć weekendowych dla toru 501 maksymalnie 6. Możliwe jest również udzielenie zamknięć nocnych wg potrzeb.

  - Gdzie należy ująć ew. koszty konstrukcji zabezpieczających ?

Odpowiedź;

Tor 502 położony jest za peronem i nie widzimy powodu do jego zamykania dla potrzeb budowy murów oporowych. W rachunkach ilościowych jest pozycja na budowę ścianek szczelnych i montaż konstrukcji odciążających.

- Wg Standardów Konstrukcji Nawierzchni, dla torów z szyn S49 (wariant 2.3) są stosowane podkłady PS- 83 o rozstawie 0,65 m.
Zgodnie z opisem jak i STWiORB mają być podkłady strunobetonowe PS-94/SB/49E1 układanych w rozstawie osiowym 60 cm.
Czy Zamawiający podtrzymuje zastosowanie podkładów PS-94/SB/49E1 układanych  w rozstawie osiowym 60 cm?

Odpowiedź:

Wymagany rozstaw  podkładów wynosi 60cm.

- W opisie „Nawierzchnia Torowa” widnieje zapis: „W zakresie przebudowy układu  torowego wchodzi

wymiana rozjazdów zwyczajnych w obu głowicach”
     b) w  STWiORB – T.04- Remont nawierzchni torowej zapisano: „Remont nawierzchni torowej z obu stron nowo wybudowanego peronu” nawierzchnia: 
    - szyny……..
    - podkłady….
    - rozjazdy typu 49E1-300-1:9 ssb.
c) w projekcie budowlanym jak i wykonawczym zaznaczono do wymiany 6 kpl rozjazdów.
d) w opisie przedmiotu zamówienia p.23 – Modernizacja układu torowego bez wymiany  rozjazdów.
e) w przedmiarach na przebudowę układu torowego i budowę peronu nr poz. 66 – ujęto  rozbiórkę rozjazdów zwyczajnych S-49- o skosie 1:9 i promieniu łuku 190 na  podrozjazdnicach drewnianych lecz nie ujęto ich wbudowania.
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpił do wymiany rozjazdów . W pozycji rozbiórka  rozjazdu należy wpisać wartość 0.00.

- Jeżeli wykonawca ma rozebrać w/w rozjazdy to co w zamian za rozjazdy?
a) wbudować nowe na podrozjazdnicach strunobetonowych
b) zabudować torem.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpił do rozbiórki rozjazdów.

- W Przedmiarze Robót pt. „Przebudowa układu torowego i peronu” w poz. 47 jest wymieniona kostka brukowa betonowa 20 x 20 x 8 cm natomiast a STWiORB punkt 2 „Materiały” – kostka betonowa 8,3 x 8,7 x 9,2 cm. Jakie należy przyjąć wymiary kostki brukowej betonowej do wyceny?

Odpowiedź:

Należy przyjąć kostkę betonową imitującą naturalny granit (typu nova granit lub równoważna) o wymiarach: 7.3/8.3x8cm w kolorze szarym.

- Dotyczy Przedmiaru Robót „ Przebudowa Małej Architektury oraz  Projektu Wykonawczego  „Mała Architektura  i nawierzchni peronu”Zgodnie z opisem zawartym w w/w Projekcie Wykonawczym,  Punkt  5.5 Barierki B3,B4,B5 mają zostać wykonane ze stali St3S ocynkowane ogniowo o gr. powłoki  min 150 µm   z profili o wymiarach 60x40x2m oraz 40x20x2 .Wg przedmiaru robót w/w barierki mają zostać wykonane ze stali nierdzewnej wykończone ozdobnym kołnierzem ze stali COR-TEN ,wypełnienie barierek stanowią liny z drutu nierdzewnego.W związku z powyższym prosimy o skorygowanie  przedmiaru robót  „ Przebudowa Malej Architektury” poz. 11,12,13  zgodnie z Projektem Wykonawczym.

Odpowiedź:

Poprawny opis barierki jest w projekcie wykonawczym.

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość cesji z umowy na rzecz banku bądź instytucji finansowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość cesji z umowy na rzecz banku bądź instytucji finansowej po przedstawieniu stosownych dokumentów (umowa cesji), w wysokości kwoty poszczególnych faktur należnych wykonawcy, po uwzględnieniu płatności dokonywanych bezpośrednio podwykonawcom, zgodnie z umową §8 ust.13.

Cesja dokonywana będzie z uwzględnieniem zapisów §24 ust. 3 projektu umowy  - konieczna będzie pisemna zgoda Zamawiającego.

- Prosimy o potwierdzenie, iż należycie wykonane zamówienie oznacza podpisanie protokołu odbioru końcowego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że należycie wykonane zamówienie oznacza podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót wraz z przekazaniem do użytkowania obiektu budowlanego.

- §8 – prosimy o potwierdzenie czy wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wskazać podwykonawców czy zakres prac, jaki będą oni wykonywać.

Odpowiedź:

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wskazać zakres prac, jaki będą wykonywać podwykonawcy.

- Prosimy o potwierdzenie czy wadium, jak również w przypadku wygrania przetargu zabezpieczenie należytego wykonania umowy, może zostać wniesione w częściach (w sumie równych kwocie wymaganej przez Zamawiającego) przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie.

Odpowiedź:

Zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający związany jest właściwymi przepisami prawa oraz orzecznictwem KIO w tym zakresie. W przypadku gdy wykonawca przedstawi stosowny dokument Zamawiającemu, to Zamawiający oceniając dokument nie będzie wykraczał poza ramy obowiązujących przepisów prawa.

- §8 ust. 5 – prosimy o zmianę zapisu, mówiącego o tym, że zmiany do umowy z Podwykonawcą wymagają zgody Zamawiającego. Pozostawienie takiego zapisu może spowodować znaczące wydłużenie procedur a tym samym wpłynąć na opóźnienie w realizacji Harmonogramu. Prosimy, aby konieczność akceptacji Zamawiającego dotyczyła tylko istotnych zmian do Umowy z Podwykonawcą.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 5 projektu umowy bez zmian.

- §8 ust. 6.3 – wnosimy o wykreślenie zapisu zabraniającego zatrudniania dalszych podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy §8 ust. 6.3 projektu umowy bez zmian.

- §14 – wnosimy o możliwość miesięcznego fakturowania za wykonane prace.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §14 projektu umowy – dopuszcza się możliwość dokonania maximum  trzech odbiorów częściowych plus odbiór końcowy.

- §17 ust. 5 – wnosimy o dodanie ustępu, iż Zamawiający zobowiązuje się pokryć wszelkie koszty wynikające z zaciągniętych zobowiązań i/lub obciążeń nałożonych przez strony trzecie na Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy §17 ust.5.  projektu umowy.

- Prosimy o potwierdzenie, że SU to wartość brutto oferty.

Odpowiedź:

SU w ramach ryzyk określonych w  §20 ust. 2. p.1) projektu umowy powinna odpowiadać wartości brutto oferty.

- Prosimy o potwierdzenie, że SU dla odpowiedzialności cywilnej to wartość brutto oferty.

Odpowiedź:

SG w ubezpieczeniu OC  -§20 ust. 2. p.2) projektu umowy - powinna wynosić min. 3 mln PLN.

- Czy wystarczy posiadane przez Wykonawcę ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności czy Zamawiający wymaga rozszerzenie ubezpieczenia budowy o sekcję II (OC)? Jeśli tak to jaką sumę gwarancyjną ma przyjąć Wykonawca.

Odpowiedź:

Posiadane przez Oferenta ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności nie będzie honorowane. Zamawiający wymaga ubezpieczenia dedykowanego przedmiotowej inwestycji, co do SG udzielono informacji w odpowiedzi na pytanie 31.

- Czy Zamawiający dopuszcza płatność ratalną za ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza płatności ratalnej za ubezpieczenia.

- Prosimy o potwierdzenie, że beneficjentem gwarancji jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. a nazwa projektu brzmi „Modernizacja Wrzeszcz”.

Odpowiedź:

Beneficjentem gwarancji jest PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., nazwa projektu brzmi: Projekt „Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście”, a nazwa zadania inwestycyjnego: „Modernizacja peronu SKM na stacji Gdańsk Wrzeszcz”

- Prosimy o potwierdzenie iż okres rękojmi wynosi 12 miesięcy

Odpowiedź:

Rękojmia wynosi 12 miesięcy.

- W związku z brakiem w przedmiarze robót branży torowej pozycji dotyczących wbudowania rozjazdów kolejowych prosimy o potwierdzenie, że roboty te należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Zamawiający odstąpił do rozbiórki rozjazdów.

- Dotyczy elementów naprowadzających dla osób niewidomych i niedowidzących. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści aby Wykonawca wbudował płyty 
ostrzegawcze informacyjne i prowadzące o innych jednostkowych wymiarach niż ujęte 
w projekcie, takle które będą gwarantowały pożądaną szerokość pasów 
bezpieczeństwa.

Odpowiedź:

Elementy naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o informację, czy rozjazdy z rozbiórki wraz z podrozjazdnicami należy 
przewieźć na plac składowania wskazany przez Zamawiającego, czy może należy je 
zutylizować a kartę utylizacji przedstawić Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Rozjazdy nie będą wymieniane. Pozostałe elementy układu torowego (podkłady, szyny) należy przewieźć na plac składowy do siedziby Zamawiającego.

- Prosimy o informację, czy elementy nawierzchni torowej takie jak szyny, podkłady, złączki tłuczeń  należy przewieźć na plac składowania wskazany przez Zamawiającego czy może należy je zutylizować a kartę utylizacji przedstawić 
Zamawiającemu.

Odpowiedź:

Szyny, podkłady złączki należy przewieźć na plac składowy do siedziby Zamawiającego. Tłuczeń należy zutylizować i przedstawić kartę utylizacji.

- Czy windy zaprojektowane na Wrzeszcz SKM maja umiejscowione drzwi szybowe i kabinowe w jednej linii czy po przeciwnych stronach na poszczególnych przystankach

Odpowiedź:

Windy należy wykonać zgodnie z projektem.

- Prosimy o zamieszczenie edytowalnej wersji przedmiarów

Odpowiedź;

Zamawiający zamieszcza w materiałach przetargowych przedmiary w formacie excel i word.

- W związku z rozliczeniem ryczałtowym, prosimy o informację czy zamieszczone przez Państwa kosztorysy są podstawą obliczania ceny, czy są tylko środkiem pomocniczym dla Wykonawców,                   a podstawą obliczenia ceny jest dokumentacja projektowa?

Odpowiedź :

Zamieszczone przez Zamawiającego przedmiary są jedynie środkiem pomocniczym przy sporządzaniu oferty, podstawą jest projekt budowlany i wykonawczy.

- Czy wykonawca może powierzyć 100% robót podwykonawcom?

Odpowiedź:
Tak.

- W trakcie dokonanej wizji lokalnej na stacji Gdańsk Wrzeszcz stwierdzono istnienie kiosku pod zadaszeniem wiaty peronowej. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie:

1) do kogo należeć będzie demontaż w/w obiektu? Jeżeli do wykonawcy to proszę o wskazanie pozycji w przedmiarze robót w której zostać ma ujęta rozbiórka?

2) czy zamawiający dysponuje zgodą na rozbiórkę w/w obiektu?

3) Czy zamawiający na etapie podpisania umowy będzie dysponował w pełni w/w obiektem?

Odpowiedź:
Właścicielem jest HDS spółka z o.o. Kiosk zostanie rozebrany na koszt właściciela.

- Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych przez Zamawiającego w materiałach przetargowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy, sporządzony na podstawie przedmiarów, znajdujących się w materiałach przetargowych  oraz tabelę zbiorczą.

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

- Prosimy o wyjaśnienie gdzie należy ująć elementy robót występujące w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie występujące w przedmiarach robót?

Odpowiedź:
Elementy robót występujące w projekcie budowlanym i wykonawczym, a nie występujące w przedmiarach robót, należy uwzględnić w kalkulacji kosztów danej branży. W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

- Czy oferent bez zgody Zamawiającego może ingerować (dokonywać zmian) w zamieszczonych przez niego przedmiarach robót?

Odpowiedź:
Oferent nie może dokonywać zmian w przedmiarach robót (i sporządzonym na ich podstawie kosztorysie ofertowym).

W dokonanej kalkulacji ceny  Oferent zobowiązany jest uwzględnić ewentualne różnice ilościowe bądź brak pozycji przedmiarowych  - w odpowiednich, istniejących pozycjach kosztorysu danej branży - bez dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarach. Oferent/Wykonawca będzie zobowiązany wykonać całość prac określonych w dokumentacji projektowej i siwz oraz zgodnych ze sztuką budowlaną – w cenie podanej w ofercie.

- W punkcie 10 formularza oferty Zamawiający powołuje się na nieistniejący w rozdziale I SIWZ pkt 22. Prosimy o korektę w/w formularza.

Odpowiedź:
pkt 10 formularza oferty otrzymuje brzmienie:

„OŚWIADCZAMY, iż najpóźniej w dniu zawarcia umowy wniesiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie: ......................................................................... (wstawić jedną lub kilka z form przewidzianych w rozdziale I pkt. 21 niniejszej SIWZ), w kwocie …………………….……… zł wyliczonej zgodnie z zapisami niniejszej SIWZ.”