dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę dwóch sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dla PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o., znak SKMMS-ZP/N/55/14.

Zamawiający przedstawia odpowiedzi na pytania zadane w toku przedmiotowego postępowania, wraz z treścią pytań.

- Załącznik nr 1 do Umowy - Opis przedmiotu zamówienia pkt 4.1.3.

Wnioskujemy o dopuszczenie rozwiązania alternatywnego z umieszczeniem przekształtników trakcyjnych wewnątrz pojazdu. Rozwiązanie takie jest korzystne z wielu powodów. Po pierwsze, ułatwia serwisowanie urządzenia oraz umożliwia dogodny do niego dostęp bez wjazdu na halę i wchodzenia na dach pojazdu. Po drugie, podzespoły falowników umieszczonych wewnątrz pojazdu wykazują dłuższą żywotność, z uwagi na brak oddziaływania czynników zewnętrznych. Ponadto, brak konieczności wzmacniania konstrukcji dachu pozytywnie wpływa na masę całego pojazdu poprzez jej zmniejszenie, a także korzystniejszy rozkład masy (obniżony środek ciężkości poprzez umiejscowienie falownika wewnątrz pojazdu). Jednocześnie zwracamy uwagę, że montaż falownika wewnątrz pojazdu nie prowadzi do zwiększenia poziomu hałasu, ponieważ w takich przypadkach stosuje się dodatkowe wygłuszenie przedziału falownika, a także drugie drzwi oddzielające przedział maszynowy od kabiny maszynisty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i dokonuje stosownej modyfikacji OPZ

- Rozdział IV SIWZ – Projekt umowy, § 3 ust. 3 i 6

Wnosimy o przesunięcie terminu przedstawienia Zamawiającemu projektu Dokumentacji konstrukcyjnej i Dokumentacji Techniczno-Ruchowej na trzy miesiące przed terminem dostawy pojazdów.

Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej w terminie 10 tygodni od daty podpisania umowy jest obiektywnie niemożliwe do zrealizowania, również z uwagi na czas realizacji zamówień dostawców komponentów, który w wielu przypadkach jest dłuższy nie 10 tygodni. Dostawa niektórych urządzeń jest realizowana w termiach kilkumiesięcznych.  DK oraz DT-R pojazdu powstaje w oparciu o dokumentację techniczną przekazywaną przez poddostawców.  W związku z tym, prosimy o:

a) zmianę § 3 ust. 3 w następujący sposób:

- W terminie 7 tygodni  od daty złożenia przez Zamawiającego oświadczenia, iż nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w §15, a w jego braku w terminie 10 tygodni od dnia podpisania umowy, Wykonawca sporządzi  i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO). , pod rygorem obciążenia karą umowną, o której mowa w § 7 ust. 8 niniejszej umowy.

b) zmianę § 3 ust. 6 w następujący sposób:

6. Wykonawca opracuje dokumentację systemu utrzymania (DSU) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2005 r., w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (Dz. U. Nr 212 poz.1771 z późn. zm.). Projekt DSU musi być przedstawiony do uzgodnienia Zamawiającemu nie później niż na trzy miesiące przed przewidzianym w niniejszej umowie terminem dostawy pojazdów  oraz uzgodniony z Zamawiającym nie później niż dwa miesiące przed dostawą pojazdów. Wraz z projektem DSU, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Dokumentację konstrukcyjną i Dokumentację techniczno-ruchową.

c) zmianę § 7 ust. 8 w następujący sposób:

8. W przypadku nie przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji dokumentacji w postaci projektu Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) w terminie określonym w § 3 ust. 3, Wykonawca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź:

- Zamawiający dokonuje modyfikacji treści umowy

b) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści umowy

c) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu.

- Rozdział IV SIWZ – Projekt umowy, § 3 ust. 24

Z uwagi na bardzo krótki termin wykonania zamówienia czy zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcie terminu realizacji zamówienia na koniec pierwszego kwartał 2016 roku?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji w dokumentacji przetargowej.