Dotyczy: Prace przygotowawcze pod zagospodarowanie terenów kolejowych pomiędzy wiaduktem w ciągu ul. Hucisko, ulicą 3-go Maja, wiaduktem w ciągu al. Armii Krajowej i terenów miejskich w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku – po wschodniej stronie wykopu kolejowego - SKMMS-ZP/N/29/12

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 pkt 3) projektu umowy poprzez dodanie na końcu akapitu:

„na Wykonawcy spoczywa pozyskanie we własnym zakresie lokalizacji punktów głównych trasy wraz ze współrzędnymi i reperów.”

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 pkt 4) projektu umowy poprzez dodanie na końcu słów:

„wraz z ochroną wszelkich punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt;”

ZESTAW: 22.10.2012----------------------------

- W związku z położeniem inwestycji na obszarze objętym ochroną konserwatorską prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego wynikający z decyzji  z dnia 24.05.2012 r. nr ZN.4151/1804/2012 i wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Zamawiającego, a jeżeli w trakcie wykonywania robót lub innych działań określonych w w/w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do wznowienia postępowania w sprawie wydanego pozwolenia i nastąpi zmiana lub cofnięcie decyzji, termin wykonania zadania ulegnie wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza obowiązek po swojej stronie w zakresie zapewnienia nadzoru archeologicznego. Stosowny zapis jest ujęty w § 18 ust. 1  projektu umowy.

Termin wykonania zadania może ulec zmianie zgodnie z zapisami zawartymi w § 23 projektu umowy.

- W nawiązaniu do treści § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy prosimy o potwierdzenie, że do obowiązków Wykonawcy należy posiadanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami stosownie do aktualnie obowiązujących wymogów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz.U. z 2010 Nr 185, poz. 1243 j.t.). Zwracamy uwagę, że zgodnie z art. 17 ust. 1a Ustawy o odpadach, wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest obowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami. Prosimy zatem o zmianę zapisów § 5 ust. 1 pkt 1), w celu uaktualnienia jego treści zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy poprzez dodanie na końcu słów: „oraz uzyskanie w razie konieczności decyzji zatwierdzającej program  gospodarki odpadami”.

Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca na podstawie analizy przepisów, dokumentacji przetargowej oraz terenu ustali, czy i jakie pozwolenia i decyzje będą konieczne.

- Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wygaśnięcia pozwolenia na prowadzenie prac w zakresie wycinki drzew i krzewów z dnia 22.12.2011 r. o nr ZN.4177/8408/2011 (ważność do 31.12.2012 r.), przed przejęciem placu budowy przez Wykonawcę, wznowienie w/w pozwolenia będzie leżało po stronie Zamawiającego, a termin wykonania zadania ulegnie wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ i wyłącza z postępowania nr SKMMS-ZP/N/29/12 zakres prac dotyczący wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji. Zakres wycinki drzew i krzewów zostanie zrealizowany oddzielnie, przed przekazaniem placu budowy.

Jako nie dotyczące postępowania w SIWZ stają się:

Zapisy w Rozdziale I. Instrukcja dla Wykonawców:

w punkcie 4.1.1 – tiret 11: „wycinka drzew i krzewów wrastających w mur oporowy oraz znajdujących się w kolizji z zaprojektowaną skarpą, a także przesadzenie drzew z ich późniejszą pielęgnacją, wraz z uzgodnieniem miejsca z ZDiZ w Gdańsku.”

w punkcie 4.1.6 – podpunkt 1): „Wycinka i przesadzenie drzew i krzewów – do dnia 31.12.2012 r.;”

w Załączniku nr 4. Formularz zawierający rozbicie ceny ryczałtowej („Wykaz cen”) – „poz.7 – Zieleń, pkt 7.3”

W Rozdziale III. Projekt budowlany, Projekt wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

w Teczce 1 – w Projekcie rozbiórki: część 6. Inwentaryzacja i gospodarka drzewostanem wraz z rysunkami i uzgodnieniami

w Teczce 1 – w Specyfikacjach technicznych: część 9.6 ST Branża zieleń

w Teczce 2 – w Projekcie wykonawczym: Część 6. Branża zieleń

Zamawiający modyfikuje § 1 ust. 1 projektu umowy poprzez dodanie na końcu treści: „z wyłączeniem prac dotyczących wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji.”

- Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający dysponuje prawomocnym i ostatecznym pozwoleniem wymaganym przez przepisy Prawa budowlanego. Prosimy o przekazanie przedmiotowej decyzji.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje decyzjami dot. pozwolenia na rozbiórkę w zakresie rozbiórki muru oporowego, rozbiórki kładki dla pieszych i zabezpieczenia sieci i urządzeń technicznych, wydanymi przez:

1) Wojewodę Pomorskiego, z dnia 17.07.2012 r.,

2) Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 03.08.2012 r.

Pozostałe, posiadane przez Zamawiającego decyzje administracyjne oraz uzgodnienia, zostały opublikowane wraz z dokumentacją przetargową.

Według wiedzy Zamawiającego posiadane przez niego decyzje i uzgodnienia są wystarczające do wykonania Zamówienia i zachowują ważność przez okres wykonania zamówienia. Skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z art. 651 Kodeksu cywilnego.

Kserokopie decyzji pozwoleń na rozbiórkę w wersji elektronicznej w załączeniu.

ZESTAW 1 -------------------------------------------------

- Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu zieleni przeznaczonej do wycinki. W opisie technicznym w punkcie 4. wymieniono 58 szt. drzew do wycięcia, natomiast ilości te nie zgadzają się z załączonymi do opisu tabelami.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania nr SKMMS-ZP/N/29/12 zakres prac dotyczący wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji. Zakres wycinki drzew i krzewów zostanie zrealizowany oddzielnie, przed przekazaniem placu budowy.

- Prosimy o przekazanie dokładnego zestawienia drzew do przesadzenia oraz o wskazanie docelowego miejsca, w którym mają być ponownie zasadzone.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania nr SKMMS-ZP/N/29/12 zakres prac dotyczący wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji. Zakres wycinki drzew i krzewów zostanie zrealizowany oddzielnie, przed przekazaniem placu budowy.

- Na jaki okres należy przewidzieć pielęgnację przesadzonych drzew?

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania nr SKMMS-ZP/N/29/12 zakres prac dotyczący wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji. Zakres wycinki drzew i krzewów zostanie zrealizowany oddzielnie, przed przekazaniem placu budowy.

- Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie w punkcie 4.1.11 SIWZ pod pojęciem: „uczestnictwa przy sporządzaniu OT”?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał merytorycznego uczestnictwa przy sporządzaniu druku OT – Przyjęcie środka trwałego – w zakresie działań dokonywanych na środkach trwałych wchodzących w zakres przedmiotowej inwestycji. Polegać to będzie na doprecyzowaniu wartości środka trwałego na podstawie wiedzy Wykonawcy w zakresie kosztów jakie poniósł podczas likwidacji środka, utworzenia nowego środka, modernizacji i usunięcia kolizji. Uczestnictwo Wykonawcy będzie niezbędne w sytuacji gdy załączony do oferty Załącznik Nr 4 - Formularz zawierający rozbicie ceny ryczałtowej („Wykaz cen”) nie będzie wystarczający do określenia wartości danego środka trwałego.

- Prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu 4.1.8 SIWZ dotyczy jedynie elementów kładki wskazanych w punkcie 6.1.1 opisu technicznego branży obiekty inżynierskie, przeznaczonych do przewiezienia na bazę depozytową ZDIZ Gdańsk przy ul. Połęże.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Zapis punktu 4.1.8 Instrukcji dla Wykonawców dotyczy wszystkich elementów nie podlegających utylizacji, a które są wskazane w uzgodnieniach, warunkach itp. do dokumentacji projektowej lub zostaną wskazane przez Zamawiającego przy przekazaniu placu budowy.

Dotyczy to przede wszystkim elementów kładki, bloków kamiennych muru oporowego oraz kabli.

- Prosimy o wskazanie miejsca przyszłego składowania bloków granitowych odzyskanych z rozbiórki muru oporowego lub podanie odległości na jaką będą miały być wywiezione.

Odpowiedź:

Bloki granitowe należy przetransportować do PKP Polskie Linie Kolejowe, Sekcja Eksploatacji w Gdańsku (Oliwiec), przy ul. Kolejowej.

- W punkcie 6.1.2. SIWZ napisano: „U szczytu skarpy wzdłuż korony ustawić ogrodzenie”. Z jakiego materiału i jakiej wysokości ma być wspomniane ogrodzenie? Prosimy o przekazanie odpowiednich rysunków. Czy ogrodzenie ma charakter stały czy tymczasowy, jedynie na czas przedmiotowego kontraktu?

Odpowiedź:

Dot. punktu 6.1.2. opisu technicznego:

U szczytu skarpy, wzdłuż jej korony, należy wykonać ogrodzenie wys. 1,5 m z siatki stalowej o oczkach 40x40mm, powlekanej, rozciągniętej pomiędzy stalowymi słupkami (rura 80/3 dł. 2,0m) z trzema rzędami drutu stalowego, powlekanego, z naciągiem. Ogrodzenie osadzone w fundamencie betonowym z betonu C12/15 (20x20x60 cm), maksymalny rozstaw słupków - 2,0m. Lokalizacja ogrodzenia: zgodnie z rys. 1.0 (Plan Sytuacyjny).

Ogrodzenie ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa osób postronnych i ma mieć charakter tymczasowy - do czasu realizacji projektu zagospodarowania terenów dawnej Gildii.

- W punkcie 5.1 opisu technicznego Projektu zabezpieczenia sieci napisano: „Na obu końcach przęsła wykonać kratę zabezpieczającą przed wejściem osób nieuprawnionych, a strefy oparcia przęseł należy ogrodzić”.  Prosimy o wskazanie w jaki sposób należy ogrodzić strefy oparcia przęseł (rozmieszczenie, rodzaj i parametry ogrodzenia) oraz o przekazanie stosownego rysunku.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się ogrodzenia strefy oparcia przęseł. Natomiast pozostaje koncepcja kraty zabezpieczającej przed wejściem osób nieuprawnionych wg rysunku 1.1 „Schemat tymczasowej konstrukcji wsporczej".

- W paragrafie 5 punkt 10. wzoru umowy napisano, iż „Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich projektów wykonawczych (…)”. Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja nosi nazwę Projektu Wykonawczego. Prosimy o wyjaśnienie jakie dodatkowe projekty wykonawcze Zamawiający ma na myśli.

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagał wykonania projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych, uzupełniających, organizacyjnych (w tym zaplecza budowy) które Wykonawca wskaże w trakcie realizacji robót jako niezbędne do ukończenia przedmiotu umowy, a jednocześnie których wymóg powstaje na podstawie załączonej dokumentacji projektowej.

ZESTAW 2 -------------------------------------------------

- W projekcie wodociągu nad torami umieszczono zapis: "Projektowany wodociąg Dn150 na tymczasowej konstrukcji wsporczej oraz na odcinku: od powierzchni terenu do zagłębienia 1,0m, należy wykonać z rur przewodowych stalowych ocynkowanych o średnicy A168,3x4,0mm dopuszczonych do transportu wody pitnej, preizolowanych z izolacją ze sztywnej pianki poliuretanowej typu PUR w rurze osłonowej Dn315 z dodatkową osłoną z blachy dla części napowietrznej." Prosimy o potwierdzenie, że rurociąg preizolowany ma zostać w całości pokryty blachą na części napowietrznej. Prosimy o podanie parametrów izolacji z blachy.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że wodociąg ma zostać pokryty blachą na całej części napowietrznej - wymagania GIWK. Należy użyć blachy ocynkowanej.

- Czy zamawiający dopuści łączenie na wodociągu rur preizolowanych stalowych  ocynkowanych na kołnierze systemowe Hawle (załącznik) do rur stalowych.

Dostawcy nie mają rur preizolowanych kołnierzowych. Natomiast spawanie kołnierzy do gołych końców spowoduje zniszczenie powłoki ocynkowanej i nie ma możliwości wykonania prawidłowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Ewentualnie prosimy o informacje czy zamawiający dopuści zamianę rury przewodowej na rurę preizolowaną z HDPE.

Odpowiedź:

Z punktu widzenia projektanta i zamawiającego można zastosować łączenie na kołnierze systemowe Hawle, jednak należy uzyskać akceptację gestora (GIWK) i eksploatatora sieci (SNG).

- W opisie technicznym branży obiekty inżynierskie w punkcie 5.1. podano, że stalowa konstrukcja wsporcza jest projektowana na okres 2 lat od czasu wbudowania i ma być zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie farbą gruntującą. Natomiast w 9.1.ST Branża obiekty inżynierskie wskazano wykonanie warstwy podkładowej i wykonanie warstw nawierzchniowych. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja stalowa ma być zabezpieczona jedynie farbą gruntującą.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że stalowa konstrukcja wsporcza ma być zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie farbą gruntującą.

- W 9.1.ST Branża obiekty inżynierskie, w punkcie M-20.01.06 są opisane prace dotyczące obsiania skarp trawą. W projekcie wykonawczym zieleni jest mowa jedynie o wycinkach i przesadzeniach drzew i krzewów. Czy wymienione w ST roboty należą do zakresu przedmiotowego przetargu?

Odpowiedź:

Należy uwzględnić obsianie skarp trawą o powierzchni 2845 m2

- Prosimy o przekazanie rysunku inwentaryzacyjnego murów oporowych – jest to niezbędne do zliczenia ilości robót rozbiórkowych i wykopów.

Odpowiedź:

Ze względu na brak archiwalnej dokumentacji muru nie jest możliwe określenie jego dokładnych wymiarów. Wszelkie dostępne dane zostały zawarte w dostarczonej dokumentacji.

- Zgodnie z otrzymaną dokumentacją projektową należy rozebrać dwie podpory pod istniejącą kładką dla pieszych, zgodnie ze stanem istniejącym znajdują się trzy podpory – w tym jedna nowa. Czy należy ją również rozebrać?

Odpowiedź:

Należy rozebrać jedną podporę (zachodnią – od strony ul. 3-go Maja) pod istniejącą kładką dla pieszych, na podstawie dokumentacji projektowej, oraz zgodnie z aktualną wizją lokalną.

ZESTAW 3 -------------------------------------------------

- W STWiOR pkt. 2.2 występują rury stal. oc. d:150 preizol. w rurze d:315PE z osłoną                        z blachy. W ofercie dostawców takie rury nie występują. Są albo w rurach osłonowych z PE albo w rurach osłonowych stal. lub alum. Prosimy o dopuszczenie zastosowania jednej z ww. rur.

Odpowiedź:

Należy zastosować rury preizolowane w rurach osłonowych z PE, a tylko na części napowietrznej wykonać dodatkową osłonę z blachy.

ZESTAW 4 -------------------------------------------------

- W projekcie wykonawczym, branża: obiekty inżynierskie w pkt. 6.1.1 znajduje się zapis „przed przystąpieniem do robót należy wykonać szczelne ekrany zabezpieczające przyległy teren oraz torowisko”. Czy ekrany te mają zabezpieczać teren przed dostępem osób postronnych, czy może mają mieć inne zastosowanie?

Odpowiedź:

Ekrany maja za zadanie ochrony torowiska oraz przyległych terenów przed odłamkami i gruzem

powstającymi w czasie robót rozbiórkowych.

- Podczas wizji lokalnej stwierdzono wykonanie wiaduktu niezgodnie z załączoną dokumentacją, mianowicie występują trzy ramy żelbetowe, a nie dwie jak na rysunkach. Prosimy o informacje, czy trzecia podpora podlega również wyburzeniom, oraz czy w związku z tym zmienia się etapowanie rozbiórek?

Odpowiedź:

Trzecia podpora (nie ujęta w dokumentacji) nie ulega rozbiórce, a zakres rozbiórki podpór – patrz odpowiedź w punkcie 6 w zestawie 2. Etapowanie rozbiórek pozostaje bez zmian.

ZESTAW 5 -------------------------------------------------

- W 9.1 Specyfikacja Techniczna, branża: obiekty inżynierskie w pkt M-01.01.01 są opisane prace dotyczące rozbiórki i skucia elementów kładki dla pieszych. W pkt 1.3, wśród robót związanych z rozbiórką elementów, wymieniona jest rozbiórka fundamentów z kręgów budowlanych, natomiast w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji nie ma mowy o tego typu robotach. Czy wymienione w ST roboty należą do przedmiotowego postępowania przetargowego? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie inwentaryzacji przedmiotowych elementów.

Odpowiedź:

Poziom rozbiórki istniejącej kładki należy przyjąć do spodu ławy fundamentowej - fundamenty w postaci studni z kręgów betonowych nie podlegają rozbiórce.

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza możliwość comiesięcznego fakturowania częściowego.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia potwierdzenia.  Zasady dot. płatności częściowych zostały określone w § 14 ust. 3 projektu umowy i przewidują możliwość wystawienia jednej faktury częściowej.

ZESTAW 6 -------------------------------------------------

1.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił wykonawcom całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą posiadaną dokumentację projektową i techniczną i wg jego wiedzy odzwierciedla ona stan faktyczny w zakresie warunków realizacji według dostępnych  Zamawiającemu danych z zastrzeżeniem dodatkowych informacji zawartych w SIWZ, w szczególności w pkt 4.1.7. Instrukcji dla Wykonawców, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. Wykonawca ma obowiązek zbadać, czy dokumentacja przedstawiona przez Zamawiającego jest wystarczająca i kompletna, co wynika z § 1 ust. 3 projektu umowy oraz z przepisu art. 651 Kodeksu cywilnego.  Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z § 5 ust. 10 projektu umowy wykonanie wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej.

2.   Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje decyzjami dot. pozwolenia na rozbiórkę w zakresie rozbiórki muru oporowego, rozbiórki kładki dla pieszych i zabezpieczenia sieci i urządzeń technicznych, wydanymi przez:

1) Wojewodę Pomorskiego, z dnia 17.07.2012 r.,

2) Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 03.08.2012 r.

Pozostałe, posiadane przez Zamawiającego decyzje administracyjne oraz uzgodnienia, zostały opublikowane wraz z dokumentacją przetargową.

Według wiedzy Zamawiającego posiadane przez niego decyzje i uzgodnienia są wystarczające do wykonania Zamówienia i zachowują ważność przez okres wykonania zamówienia. Skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z art. 651 Kodeksu cywilnego.

3.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający suponuje ważnym zezwoleniem na wycinkę wszystkich drzew i krzewów potrzebnych do prawidłowej realizacji inwestycji oraz ponosi wszelkie opłaty z tym związane, a skutki jakichkolwiek braków w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania nr SKMMS-ZP/N/29/12 zakres prac dotyczący wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji. Zakres wycinki drzew i krzewów zostanie zrealizowany oddzielnie, przed przekazaniem placu budowy.

4.    Prosimy o potwierdzenie, że roboty związane z nasadzeniami drzew i krzewów wyłączone są z zakresu gwarancji i rękojmi, albowiem podlegają pielęgnacji na zasadach i w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i technicznej załączonej do SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyłącza z postępowania nr SKMMS-ZP/N/29/12 zakres prac dotyczący wycinki drzew i krzewów, ich przesadzenia oraz pielęgnacji. Zakres wycinki drzew i krzewów zostanie zrealizowany oddzielnie, przed przekazaniem placu budowy.

5.    Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. Odpowiednie dokumenty Zamawiający opublikował wraz z dokumentacją przetargową. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia warunków wynikających z uzgodnień, warunków technicznych itp. zawartych w dokumentacji przetargowej, a związanych z zajęciem pasa gruntu, zgodnie z wymogiem wskazanym w projekcie umowy §5 ust. 8 i ust. 9. Skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku wynikającego z art. 651 Kodeksu cywilnego.

6.   Prosimy o potwierdzenie, że cena ryczałtowa pozostaje stała w zakresie robót ujętych w dokumentacji załączonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robót tam nieprzewidzianych, a ponadto, iż obowiązek uwzględnienia w wynagrodzeniu wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy dotyczy wyłącznie kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, nie obejmuje zaś kosztów niemożliwych do przewidzenia na etapie oferowania, w szczególności wynikających z błędów/braków w dokumentacji, odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia się niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych itp., oraz że w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagę, iż chociaż zgodnie z art. 632 k.c. „Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.”, to jednak należy pamiętać, iż rozmiar i koszt prac, o których mowa w treści tego przepisu, dotyczy wyłącznie rozmiaru prac ujętych w dokumentacji przetargowej oraz kosztów możliwych do oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji oraz odbytej wizji lokalnej, nie obejmuje zaś kosztów robót, których wykonanie okazało się konieczne w celu realizacji przedmiotu zamówienia wskutek zaistnienia okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia. Rozszerzenie zakresu zamówienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty niemożliwe do wyceny na etapie ofertowania byłoby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w związku z art. 58 § 1 KC, jako wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w dokumentacji projektowej nie stanowią bowiem przedmiotu zamówienia objętego ceną oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział dopuszczalność zmiany umowy zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 3 i  5 projektu umowy w przypadkach:

-	odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia  warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowanie obiektów budowlanych w sposób wadliwy;

-	konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem niniejszej Umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub/i technologicznych niż wskazane w OPZ, a wynikających ze stwierdzonych wad w tym dokumencie, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy.

W razie spełnienia powyższych przesłanek będzie istniała możliwość zmiany umowy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział dopuszczalność zmiany umowy zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 5 projektu umowy w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia  warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowanie obiektów budowlanych w sposób wadliwy. W razie spełnienia powyższych przesłanek będzie istniała możliwość zmiany umowy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.

8.    Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział dopuszczalność zmiany umowy zgodnie z § 23 ust. 1 pkt 5 projektu umowy w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Opisie Przedmiotu Zamówienia  warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowanie obiektów budowlanych w sposób wadliwy. W razie spełnienia powyższych przesłanek będzie istniała możliwość zmiany umowy, w tym wynagrodzenia Wykonawcy.

9.     Prosimy o doprecyzowanie, jakie inne roboty będą wykonywane na terenie budowy zadania, w odniesieniu do których Wykonawca zobowiązany będzie skoordynować prowadzone przez siebie prace z innymi wykonawcami realizującymi te roboty, ze wskazaniem szczegółowego zakresu i terminów realizacji ww. robót.

Odpowiedź:

W uzupełnieniu zapisów Instrukcji dla Wykonawców, punkty 4.1.2. - 4.1.5., Zamawiający informuje, że:

1) W ramach budowy modernizacji E65, odcinek LCS Gdańsk - inwestycja PKP PLK S.A. – wykonywane są aktualnie prace odwodnieniowe i podtorzowe związane z budową nowego toru nr 1 (sąsiadującego z obszarem inwestycyjnym PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.) – wymagają one pracy koparki i samochodu samowyładowczego. Prace zaplanowano do 30.03.2012 r.

Aktualny stan zaawansowania i zasięg prac wg wizji lokalnej, do której zobowiązany jest Wykonawca.

2) Roboty dotyczące Przedłużenia linii nr 250 i budowy przystanku osobowego SKM Gdańsk Śródmieście – realizowane przez PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. – zaplanowane są na okres od 15.03.2013 r. do 30.05.2013 r. Prace to obejmują roboty ziemne – usunięcie gruntu pomiędzy torem PKP PLK, a przedmiotowym murem oporowym.

3) W ramach inwestycji przekrycia wykopu kolejowego płytą żelbetową – inwestycja Forum Radunia – zaplanowana jest budowa fundamentów i ścian w osi D – jest to linia pokrywająca się w przybliżeniu z rzutem przedmiotowego muru oporowego – w okresie od 01.03.2013 r. do 15.08.2013 r. Budowa fundamentów i ścian w osiach B i C – linie równoległe do osi D obejmujące teren budowy nowych torów PKP PLK S.A. - w okresie od 01.03.2013 r. do 30.07.2012 r.

Powyższe linie fundamentów i ścian przecinają (w rzucie) przedmiotową kładkę przewidzianą do rozbiórki oraz zaprojektowaną konstrukcję zabezpieczającą sieci techniczne.

Zamawiający będzie współuczestniczył w procesie koordynacji robót, tak aby zostały osiągnięte cele wskazanych inwestycji. Wymaganej koordynacji służy etapowanie wskazane w punkcie 4.1.6 Instrukcji dla Wykonawców.

10.  Prosimy o potwierdzenie, że skutki jakichkolwiek opóźnień lub zakłóceń w realizacji zamówienia powstałe w związku z realizowaniem przez wykonawców innych robót lub w związku udostępnieniem terenu budowy wykonawcom innych robót, jak również ewentualne szkody z tym związane, nie obciążają wykonawcy zamówienia.

Odpowiedź:

Uzasadnione i udokumentowane przez Wykonawcę niekorzystne skutki w postaci opóźnień i zakłóceń w realizacji zamówienia oraz szkód spowodowane wykonywaniem robót przez wykonawców innych robót lub w związku z udostępnieniem im terenu budowy nie będą obciążały Wykonawcy o ile przy dołożeniu profesjonalnej staranności nie mógł on tym skutkom zapobiec.

.

11.  Prosimy o podanie maksymalnej odległości, na którą wykonawca będzie obowiązany przewieźć materiały z rozbiórki, o których mowa w pkt. 4.1.8 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Rozdziału I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców w punkcie 4.1.8 w ten sposób, że dodaje na końcu treść:

„Materiały z rozbiórki, które nie zostały wskazane, jako nie podlegające utylizacji, przy przekazaniu placu budowy lub w dokumentacji projektowej będą podlegały utylizacji. Materiały z rozbiórki nie podlegające utylizacji, Wykonawca po demontażu dostarczy do miejsca składowania wskazanego w dokumentacji przetargowej lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, przy czym nie dalej niż na teren  Zamawiającego przy ul. Morskiej 350A, 81-002 Gdynia.”

12.  Prosimy o potwierdzenie, że zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje prac projektowych w zakresie opracowania projektu wykonawczego.

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy należy zgodnie z § 5 ust. 10 projektu umowy wykonanie wszelkich projektów wykonawczych, technologicznych, warsztatowych i uzupełniających niezbędnych do realizacji zamówienia lub wynikających z niniejszej SIWZ i załączonej do niej dokumentacji projektowej. Patrz również odpowiedź na pytanie nr 9 w zestawie 1.

13.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zakończy czynności odbiorowe nie później niż w terminie 10 dni od daty przystąpienia do odbioru zgodnie z umową.

Odpowiedź:

Nie potwierdzamy, ponieważ na czas trwania czynności odbiorowych mają także wpływ okoliczności, które  nie zależą od Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

14.  W związku z treścią § 11 ust. 1 pkt. 9) oraz § 12 pkt. 1) wzoru umowy, prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót z uwagi na wady jest ograniczone wyłącznie do robót dotkniętych wadami istotnymi, polegającymi na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wadami i usterkami innego rodzaju. Wykryte podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót i zapłaty wynagrodzenia (stanowisko to znajduje potwierdzenie w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/07).

Odpowiedź:

Potwierdzamy jedynie, że Zamawiający nie będzie mógł odmówić odbioru w przypadku nieusuwalnych wad nieistotnych t.j. takich, które nie uniemożliwiają użytkowania  przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia takich wad Zmawiający będzie mógł zażądać obniżenia wynagrodzenia. W przypadku, stwierdzenia innych wad Zamawiający będzie miał prawo odmowy odbioru zgodnie z  postanowieniami § 11 ust. 1 pkt  9 i 10 oraz § 12 pkt 1 i 2 projektu umowy.

15.  Prosimy o potwierdzenie, że podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru robót niezawierających istotnych wad.

Odpowiedź:

Podstawą wystawienia faktury końcowej zgodnie z § 14 ust. 2 projektu umowy, jest bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. W przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami nieusuwalnymi, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający zażąda obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 12 pkt 2 lit. (a) projektu umowy, a faktura będzie mogła zostać wystawiona na pomniejszoną kwotę. Takie same zasady będą dotyczyły faktury częściowej.

16.  Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe, nie częściej niż raz w miesiącu.

Odpowiedź:

Odmawiamy potwierdzenia.  Zasady dot. płatności częściowych zostały określone w § 14 ust. 3 projektu umowy i przewidują możliwość wystawienia jednej faktury częściowej. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje treść  § 14 ust. 3 i 4 projektu umowy poprzez zastąpienie słów „faktur częściowych” słowami „faktury częściowej”.

17.  W nawiązaniu do treści § 15 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o jego modyfikację poprzez zastąpienie w pkt. 2) słów: „opóźnienie” odpowiednio słowem: „zwłoka”. Zgodnie z zasadą prawa zobowiązań wyrażoną w art. 471 kc, wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie winy. Pojęcie opóźnienia jest kategorią obiektywną, niezależną od winy wykonawcy. W związku z powyższym, kara umowna – stanowiąca surogat odszkodowania – winna zostać zastrzeżona na wypadek opóźnienia powstałego z przyczyn zależnych od wykonawcy, które w języku prawnym nazywane jest „zwłoką”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść § 15 ust. 1 pkt 2 projektu umowy poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłokę” oraz słowa „opóźnienia” słowem „zwłoki”.

18.  W nawiązaniu do treści § 17 ust. 1 wzoru umowy, prosimy o jego modyfikację poprzez zastąpienie w pkt. 2) słów: „opóźnia się” odpowiednio słowem: „jest w zwłoce”. Zgodnie z zasadą prawa zobowiązań wyrażoną w art. 471 kc, wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na zasadzie winy. Pojęcie opóźnienia jest kategorią obiektywną, niezależną od winy wykonawcy. W związku z powyższym, przesłanka odstąpienia od umowy przez zamawiającego, obwarowana karą umowną stanowiącą surogat odszkodowania, winna zostać zastrzeżona na wypadek opóźnienia powstałego z przyczyn zależnych od wykonawcy, które w języku prawnym nazywane jest „zwłoką”.

Odpowiedź:

Zamawiający odmawia modyfikacji projektu umowy. Zamawiający zwraca uwagę, że kara umowna w § ust. 1 pkt 3 zastrzeżona jest w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

19.  Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie wykonawcy brutto .

Odpowiedź:

Potwierdzamy, że w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT stosownej zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto wykonawcy.

20.  Zwracamy uwagę, iż zgodnie ze znowelizowanym ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 206, poz. 1591)  art. 147 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, nie zabezpiecza zaś już roszczeń z tytułu gwarancji jakości (drugie zdanie tego przepisu, dotyczące możliwości zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostało w wyniku nowelizacji wykreślone). Potwierdza to również obowiązujące brzmienie art. 151 ust. 2 PZP, z którego ustawodawca wykreślił zwrot „lub gwarancji jakości” dopuszczając jedynie wykorzystanie zabezpieczenia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. W konsekwencji prosimy o modyfikację § 24 ust. 5 wzoru umowy poprzez usuniecie z jego treści słów: „gwarancji jakości i”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje § 24 ust. 5 projektu umowy poprzez usunięcie z jego treści słów: „gwarancji jakości i”.

21.  Wykonawca zwraca uwagę, że zgodnie z art. 144 ust. 1 PZP zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W związku powyższym, prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza także następujące przypadki zmiany umowy:

·   zmiana w zakresie podwykonawstwa, powierzenie podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie, zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót;

·   zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego dla danego elementu robót lub zmiana technologii,

·   zmiany w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych wskazanych w harmonogramie;

zmiana w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym techniczno-budowlanych

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia podwykonawcom innych części robót niż wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót.

Zamawiający przewidział dopuszczalność zmiany umowy w zakresie zmiany jakości, parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii  wyłącznie w przypadkach określonych w  § 23 ust. 1 pkt 1-6 projektu umowy.

Zamawiający  przewidział dopuszczalność  zmiany terminu wykonania robót wyłącznie w przypadkach określonych w § 23 ust. 1, 2 i 3. Te same zasady obowiązują w odniesieniu do zmian harmonogramu naruszających terminy  wskazane w Instrukcji dla Wykonawców w punkcie 4.1.6.  Zmiany harmonogramu w zakresie nie naruszającym terminów wskazane w Instrukcji dla Wykonawców w punkcie 4.1.6. będą  dopuszczalne za zgodą Zamawiającego także w innych przypadkach.

Zamawiający przewidział dopuszczalność zmian umowy w przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym techniczno-budowlanych wyłącznie w zakresie ujętym w § 23 ust. 1 pkt 1-4 i 6 projektu umowy.

ZESTAW 7 -------------------------------------------------

- W dokumentacji technicznej podpory tymczasowej kładki, zarówno od strony ul. 3 Maja, jak również od strony Gildii, zaprojektowane zostały jako pale skrzynkowe CGU 9-600. Materiał ten już 4 lata temu został wycofany z produkcji. Istnieją grodzice, które można by było zastosować, aczkolwiek mają one inny kształt oraz parametry wytrzymałościowe. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie profili o innej geometrii? Jakie parametry wytrzymałościowe należy wziąć pod uwagę przy doborze grodzic?

Odpowiedź:

Wyraża się zgodę na stosowanie profili o innej geometrii pod warunkiem zachowania ich rozstawu osiowego oraz rzędnej spodu konstrukcji wsporczej. Wykonawca dokona stosownych obliczeń oraz przedstawi proponowane rozwiązanie do akceptacji Projektanta oraz Inspektora.

ZESTAW 8 -------------------------------------------------

- Dot. § 8 ust. 17 umowy: prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia gwarancji, o której mowa w tym paragrafie, Zamawiający nie może wstrzymać zapłaty z przyczyn określonych w § 8 ust. 16.

Odpowiedź:

W sytuacji określonej w § 8 ust. 16 umowy ZAMAWIAJĄCY nie wstrzyma się z zapłatą wynagrodzenia WYKONAWCY, jeżeli istniejące i przyszłe roszczenia Zamawiającego wynikające z tej sytuacji będą zabezpieczone gwarancją bankową lub ubezpieczeniową o treści zaakceptowanej przez ZAMAWIAJĄCEGO dostarczoną przez Wykonawcę na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO zgodnie z treścią  § 8 ust. 17 umowy.

- Dot. § 14 ust. 3 umowy: „Płatność faktur częściowych (możliwość wystawienia jednej faktury częściowej) odbędzie się w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury”. Prosimy o wykreślenie słów „możliwość wystawienie jednej faktury częściowej”.

Odpowiedź:

Zmawiający odmawia wykreślenia w § 14 ust. 3 projektu umowy słów „możliwość wystawienie jednej faktury częściowej”.

- Dot. § 15 ust. 1 umowy: prosimy o obniżenie kary za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do wysokości max 0,1% wynagrodzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu w § 14 ust. 1 projektu umowy.